Annahmen
- 1 Hauptserver – sukzessive 3 Cache-Server vor Ort
- GS Am Umfassungsweg, GS Am Vogelgesang, GS Weitlingstraße
- Anschluss Telekom hier vorhanden
- OPNsense am Telekomanschluss hier bereits eingerichtet
- OPNsense für Schulstandorte als Hardware, wenn noch nicht vorhanden, dann virtuelle Maschine

---
November 2024
KW45/46 / 04.11.2024	Konzeptwochen - Vidoekonferenzen zu konkreten Vorabsprachen mit Faircomp, Domänen- und Netzwerkkonzept ab Masterserver über alle Schulen usw.
KW47 / 18.11.2024	Serverhardware eingetroffen, OPNsense bereits eingerichtet / Einrichtung und Test VPN / Erfassung Clienthardwaredaten (MAC-Adressen)
KW48/49 / 25.11.2024	Aufbau, Installation, Konfiguration, Dokumentation Masterserver (Proxmox, Linuxmuster) / Konfiguration mit Faircomp 3 MT
	Aufbau, Installation, Konfiguration, Dokumentation Cacheserver GS Am Vogelgesang (OPNsense, Proxmox, Linuxmuster) / Konfiguration mit Faircomp 2 MT

---
Dezember 2024 --> Februar 2025
KW49/KW50 / 09.12.2024	Aufbau, Installation, Konfiguration, Dokumentation Cacheserver GS Am Vogelgesang (OPNsense, Proxmox, Linuxmuster) / Konfiguration mit Faircomp 2 MT
KW51/02/03/04 / 16.12.2024	Individualisierung Image, Erstellung Änderungsscript, Imagerollout Clients, Testphase
KW05 / 27.01.2025	Aufbau, Installation, Konfiguration, Dokumentation Cacheserver GS Am Umfassungsweg (OPNsense, Proxmox, Linuxmuster) / Konfiguration mit Faircomp 2 MT
KW06/07/08 / 03.02.2025	Individualisierung Image, Erstellung Änderungsscript, Imagerollout Clients, Testphase mit 2 Schulen

---
März 2025
KW09 / 24.02.2024	Aufbau, Installation, Konfiguration, Dokumentation Cacheserver GS Weitlingstraße (OPNsense, Proxmox, Linuxmuster) / Konfiguration mit Faircomp 1 MT
KW10/11/12 / 03.03.2025	Individualisierung Image, Erstellung Änderungsscript, Imagerollout Clients, Testphase mit 3 Schulen